## Feuil1
Tâche | Estimation(heures) | Qui ? | Réalisation Date (au plus tard)
Création du fichier de ToDoList | 0:30 | Djibril Fournier, Clément Ringeval | 2025-09-05
Dictionnaire de données | 2:30 | Clément Ringeval | 2025-09-12
Modèle Conceptuel de Données | 1:00 | Djibril Fournier | 2025-09-12
Modèle logique de données | 1:00 | Djibril Fournier | 2025-09-12
Modèle physique de données | 1:00 | Djibril Fournier | 2025-09-12
Script SQL Création de la base de données | 1:30 | Djibril Fournier | 2025-09-19
Script SQL alimentation de la base de données | 35:30 | Djibril Fournier, Clément Ringeval | 2025-09-19
Script SQl Q1-Q5 (questions) | 1:00 | Djibril Fournier | 2025-09-26
Script SQl Q6-Q10 (questions) | 3:00 | Clément Ringeval | 2025-09-26
Script SQl Q11-Q12 (questions) | 5:30 | Djibril Fournier, Clément Ringeval | 2025-09-26
Modèle en étoile | 40:00 | Djibril Fournier, Clément Ringeval | 2025-10-03
Script SQL création de l'entrepôt | 15:00 | Djibril Fournier, Clément Ringeval | 2025-10-10
Script d'alimentation de l'entrepôt | 50:00 | Djibril Fournier, Clément Ringeval | 2025-10-17
Cahier de recettes | 5:00 | Djibril Fournier, Clément Ringeval | 2025-10-24
Total | 162:30